Příloha č.3

Příkazní smlouva - návrh

ve smyslu ust. § 2431-2444 v platném znění zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany:

Městys Bernartice

zastoupený: Pavlem Souhradou

se sídlem: Náměstí Svobody č.p.33, Bernartice 398 43

IČ: 000249530

bankovní spojení: ČS a.s. Písek:  641532349/0800

Telefon: 724 180 240

Email: starosta.ou@bernartice.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

XXX

zastoupené: xxxxxxxx

se sídlem: xxxxxxxx

IČO: xxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxx

Telefon: xxxxxx

Email: xxxxxx

(dále jen „Příkazník“)

uzavřely dnešního dne tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“):

Článek I. – Předmět smlouvy

- Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro Příkazce, na jeho účet a jeho jménem činnosti technického dozoru investora na akci: „Bernartice chodníky Bechyňská ulice“.

- Povinnosti příkazníka spojené s realizací stavby:

2.1. Výkon technického dozoru investora

Rozsah a obsah předmětu plnění:

- Účast při zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby dle PD

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, případně s podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací

- Provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.)

- Svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a pořízení zápisů a to vždy na základě dohody s investorem

- Provádět kontrolu dodržování sjednaného rozsahu díla ze strany zhotovitele stavby po stránce kvality, úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem a dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení a závazných posudcích a podmínek vyplývajících ze SoD se zhotovitelem stavby, a to až do konečného odstranění vad a nedodělků

- Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dílo pro demolici a výstavbu komunitního centra

- Kontrolu výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný materiál

- Zápisy stanoviska TDI k zápisům zhotovitele díla, tj. demolice a výstavby komunitního centra, rozhodných pro hladký průběh stavby a případným změnám stavby

- Kontrola věcnosti, rozsahu a úplnosti dílčích faktur za provedené práce zhotovitelem díla a  odsouhlasení  rozsahu a úplnosti dílčích faktur za provedené práce zhotovitelem stavby a jejich kontrolu ve vazbě na skutečně provedené práce, rozpočet a uzavřenou SoD se zhotovitelem díla a zároveň odsouhlasení jejich správnosti s uvedením podpisu TDI

- Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a navržení opatření při jeho eventuelním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při návrhu na řešení případných sankcí

- Zajištění kontroly použitých materiálů dle sjednaného rozsahu prací.

- Spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací

- Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace

- Informování příkazce o všech skutečnostech, které mohou mít podstatný vliv na plnění SoD uzavřené se zhotovitelem stavby ve věcné nebo finanční části

- Zajištění neprodleného odstranění případných nedostatků sjednaného rozsahu prací při kontrole staveniště provedené v rozporu s projektovou dokumentací a v rozporu s dohodnutým prováděním stavby tak, aby nemohla být ovlivněna kvalita prováděné stavby a zamezilo by se vzniku eventuelních škod

- Kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod.

- Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými

- Kontrola dodržování rozpočtových nákladů bez možnosti navýšení ceny a nepřipuštění navyšování rozpočtových nákladů stavby s ohledem na poskytnuté dotační prostředky

- Kontrola všech podkladů pro přejímací řízení

- Vypracování soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s termíny jejich odstranění a pomoc při kontrole plnění těchto termínů včetně dodržení smluvního termínu vyklizení staveniště ze strany zhotovitele stavby

- Kontrola všech nutných revizí a měření s následnou kontrolou odstranění zjištěných závad

- Účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání a kolaudaci díla

- Účast na závěrečné prohlídce stavby

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech

- Zajištění a spolupráce s příkazcem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla

- Sjednaný rozsah činnosti je minimálně 4 kontrolních dny na stavbě v průběhu kalendářního měsíce a dále měsíční kontroly soupisů provedených prací zhotovitele k fakturaci, mimo povinnosti převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými, o čemž bude příkazníka informovat zhotovitel díla alespoň 48 hodin předem.

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Po celou dobu realizace díla, bude Příkazníkem garantována zastupitelnost podle bodu 2.1. Zastupující osoba, bude odborně způsobilá k zajištění předmětu díla.

- Příkazce udělí Příkazníkovi v případě nutnosti k jednotlivému právnímu jednání za příkazce plnou moc v rozsahu potřebném pro toto jednání ( viz § 2493 NOZ )

- Příkazce se zavazuje, že Příkazníkovi na jeho výzvu poskytne v nevyhnutném rozsahu součinnost při zajištění stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění dle této smlouvy. Toto plnění poskytne Příkazce Příkazníkovi do 7 kalendářních dnů od jeho vyžádání, pokud je tato lhůta s ohledem na charakter vyžadované součinnosti reálná. V opačném případě se tato lhůta prodlužuje na dobu obvykle nutnou v obvyklých případech. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže Příkazce zabezpečí vlastními silami, sjednají si zvláštní lhůtu.  Příkazce v tomto případě může práce spojené přenést na Příkazníka s tím, že za toto přísluší zvláštní odměna.

Článek II. – Odměna a platební podmínky

- Příkazce se zavazuje příkazníkovi za výkon TDI zaplatit odměnu ve výši:

Cena bez DPH…………………..

Výše DPH……………………….

Cena s DPH……………………...

Výše odměny je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nezbytně nutné a účelně vynaložené náklady spojené s výkonem TDI.

- Odměna bude příkazníkovi účtována měsíčně a v závislosti na postupu stavebních prací.

- Faktury budou vystavovány se splatností 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu Příkazci.

Článek III. – Práva a povinnosti Příkazníka

- Příkazník se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s odbornou péčí, v souladu s pokyny a zájmy Příkazce. Je povinen neodkladně sdělovat Příkazci všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly jakkoliv ovlivnit plnění této smlouvy. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, není-li možno získat Příkazcův souhlas, jen je-li to nezbytné vzhledem k zájmům Příkazce, avšak žádná taková jednání příkazník nesmí vést ohledně změny ceny díla.

- Příkazník je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části jím vybrané třetí osoby. Za jejich činnost však odpovídá Příkazci tak, jako by ji vykonával sám.

Článek IV. – Povinnosti Příkazce

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni uzavření této smlouvy kopii vydaných pravomocných rozhodnutí o povolení stavby, projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr, smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně rozpočtu.

- Příkazce je povinen včas sdělovat Příkazníkovi všechny skutečnosti a předávat mu listiny a informace potřebné k řádnému plnění této smlouvy a poskytovat mu veškerou potřebnou součinnost. Příkazce je oprávněn požadovat nutnou součinnost od Příkazníka.

Článek V. – Doba trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne podpisu smlouvy zástupci obou smluvních stran do ukončení kolaudace stavby.

- Předpoklad zahájení výkonu prací dle této smlouvy:       3/2020.

- V případě zániku této smlouvy před jejím splněním, a to z jakýchkoliv důvodů, má Příkazník právo na úhradu nutně či účelně vynaložených nákladů a na poměrnou část odměny dle článku II. této smlouvy, vypočtenou podle poměru mezi rozsahem jím skutečně realizované části předmětu plnění a celkovým rozsahem plnění sjednaným touto smlouvou.

Článek VI. – Ukončení smlouvy

- Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána.

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

- Příkazník může odstoupit od této smlouvy v případě, že Příkazce bude v prodlení s placením odměny nebo její části dle článku II. této smlouvy po dobu delší než dvacet dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti a dále v případě, že Příkazce poruší ustanovení článků IV. této smlouvy, a to ani po poskytnutí náhradní lhůty k plnění, a to v minimální délce 10 kalendářních dnů.

- Příkazce může odstoupit od této smlouvy v případě, že Příkazník podstatně poruší povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, a to porušení nenapraví ani po poskytnutí náhradní lhůty k plnění, a to v minimální délce 10 kalendářních dnů.

- Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhému účastníkovi.

- Po ukončení smlouvy je Příkazník povinen vrátit Příkazci veškeré doklady a písemné materiály, které obdrželi z titulu plnění této smlouvy a všechny materiály, které do doby ukončení smlouvy vypracoval.

Článek VII. – Smluvní pokuta

- Pro případ prodlení Příkazníka s výkonem povinností dle této smlouvy a pro případ, že Příkazník nevykonává své povinnosti ze smlouvy řádně, ač na to byl ve stavebním deníku upozorněn, může Příkazce za každé takové porušení požadovat smluvní pokutu ve výši 250,-Kč.

- Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů po obdržení výzvy k její úhradě.

Článek VIII. – Povinnost mlčenlivosti

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících jejich obchodní tajemství, zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by mohli poškodit dobré jméno nebo zájmy druhého účastníka a nevyužít informací a skutečností, s nimiž přijdou do styku v souvislosti s touto smlouvou ani pro sebe ani pro třetí osoby. Tyto povinnosti platí i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, kdy jeden z účastníků či oba účastníci odstoupili od smlouvy.

- Pro případ porušení této povinnosti kteroukoliv smluvní stranou si smluvní strany sjednávají mezi sebou smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. Smluvní pokutu je povinna zaplatit ta smluvní strana, která se porušení této povinnosti dopustí. Tímto není dotčena případná náhrada způsobených škod.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

- Účastníci jsou povinni sdělit si navzájem a bez odkladu případný vznik okolností bránících řádnému plnění této smlouvy, a to včetně případů vyšší moci, a ihned se sejít k řešení vzniklé situace.

- Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Příkazce postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků řádně potvrzených účastníky.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž každý má platnost originálu a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Oba účastníci se plně seznámili s touto smlouvou, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Bernarticích, dne ………….…. 2020.

.........................…………............				.........................………………....

Pavel Souhrada – starosta městyse

Bernartice